## Riesgos Corrupción 2019 agosto
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2019 EN ZONA MODERADA, ALTA Y EXTREMA SIN PLANES DE TRATAMIENTO IDENTIFICADOS EN SOFTEXPERT
PROCESO | RIESGO | CALIFICACIÓN INHERENTE |  | CALIFICACIÓN RESIDUAL |  | CONTROLES | CAUSA | CONSECUENCIA | ADJUNTOS | RESPONSABLE | PLAN RELACIONADO | OBSERVACIONES | ACCIONES A REALIZAR / REALIZADAS | SOPORTE ACCIONES REALIZADAS
03.003 DIVULGACIÓN CULTURAL | RC.03.003.001 - Recibir dádiva para favorecer a un proveedor. | Zona Alta (Entre 30 y 50) | 30 | Zona Alta (Entre 30 y 50) | 30 | CC.03.003.001 - Estatuto de Personal Administrativo CC.12.002.006 - Aplicación del manual de convenios y contratos | I1 - Personal | C1 - Pérdidas económicas C8 - Reprocesos C4 - Incumplimientos legales C7 - Sanciones | 03.003 Enc-00003397 - 03.003 Encuesta Mon y Rev RC 2018 Divulgación cultural Ficha de e-00003396 - Ficha de escenarios de riesgo 2018 | dircultura - Programación Cultural UN | Plan 201641 | * Las 3 actividades del plan relacionado fueron terminadas; la primer actividad presento un retraso en su ejecución comparada con su planeación; las otras 2 actividades fueron terminadas exitosamente * Con respecto a los controles CC.03.003.001 -Estatuto de Personal Administrativo y C.C 12.002.006 Aplicación del manual de convenios y contratos, no se encontraron el el sistema los soportes de evaluación del control, por ende su evaluación y modificación al riesgo residual es de cero. | * Se solicita mediante correo a la dircultura - Programación Cultural UN - diligenciar los soportes de la evaluación de los controles CC.03.003.001 Y CC.12.002.006; para posteriormente ser cargados en el Soft Expert por el Sistema Integral de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental | 1. Correo enviado a dircultura - solicitando los soporte de evaluación de controles 2. Correo de respuesta de dircultura con los soportes de evaluación de controles 3. Soportes de evaluación de controles
05.002 ADMISIONES | RC.05.002.001 - Uso indebido de la información para favorecer intereses particulares en el proceso de admisión posgrado. | Zona Alta (Entre 30 y 50) | 40 | Zona Moderada (Entre 15 y 25) | 20 | CC.05.002.001 - Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Logística de aplicación de pruebas CC.05.002.003 - Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta CC.05.002.004 - Canal seguro para la carga de pruebas por parte de los Coordinadores de los programas curriculares de posgrado CC.05.002.002 - Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Instructivo para la aplicación de pruebas de posgrado dirigido a los docentes designados CC.05.002.005 - Control de acceso al sistema de información ISYSDNA | I1 - Personal I1 - Personal | C8 - Reprocesos C2 - Pérdida de imagen C4 - Incumplimientos legales | 05.002 Enc-00003402 - 05.002 Encuesta Mon y Rev RC 2018 Admisiones Riesgo cor-00003401 - Riesgo corrupción posgrado_proceso admisiones_8junio17 | dirnala_nal - Dirección Nacional De Admisiones | Plan GR 0033 | * Las 2 actividades del plan relacionado fueron terminadas exitosamente; aunque no se encontró el instructivo adjuntado en el plan de tratamiento de la actividad 1, se encontró en el Soft Expert bajo el código U-IN-05.002.009. Con respecto a los controles CC.05.002.005, CC.05.002.002, CC.05.002.004, CC.05.002.003, CC.05.002.001, no se encontraron en el Soft Expert los soportes de evaluación de los controles, por ende su evaluación es de cero (0.0) | * Se solicita mediante correo a la dirnala_nal - Dirección Nacional De Admisiones - diligenciar en el Soft Expert los soportes de evaluación de los controles CC.05.002.005, CC.05.002.002, CC.05.002.004, CC.05.002.003, CC.05.002.001; para posteriormente ser cargados en el Soft Expert por el Sistema Integral de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental | 1. Trazabilidad de correos a dirnala_nal 2. Soporte controles admisiones
05.003 REGISTRO Y MATRÍCULA | RC.05.003.002 - Alteración de los datos en el sistema de información académica y demás aplicativos relacionados para favorecer o perjudicar a un usuario. Sede Bogotá. | Zona Moderada (Entre 15 y 25) | 20 | Zona Moderada (Entre 15 y 25) | 20 | CC.05.003.006 - Auditorias aleatorias a las modificaciones de notas CC.05.003.005 - Auditoria aleatoria a las modificaciones del puntaje básico de matrícula | E6 - Culturales I1 - Personal I3 - Procesos I8 - Normas y directrices | C1 - Pérdidas económicas C2 - Pérdida de imagen C4 - Incumplimientos legales C7 - Sanciones | DRM_fichar-00003420 - DRM_fichariesgoscorrupción_2018 S Bog 05.003 Enc-00003421 - 05.003 Encuesta Mon y Rev RC 2018 Registro y Matrícula S Bog | simege_regbog - División De Registro Bogotá | Plan GR. 0020 | * Con relación a los controles CC.05.003.005 "Auditoria aleatoria a las modificaciones del puntaje básico de matricula" y CC.05.003.006 "Auditorias aleatorias a las modificaciones de notas", no existe en el Soft Expert los soportes de evaluación del control, por ende su evaluación es de cero (0.0) * Adicionalmente y después de cargar en el Soft Expert los soportes de evaluación del control, se debe revisar si el riesgo pasa de vulnerabilidad residual "Moderada" a "Baja", en caso de seguir fuera del apetito de riesgo de la Universidad (baja) se debe de crear, cargar en el sistema y ejecutar un plan de tratamiento para el riesgo asociado. | *Se solicita mediante correo a la simege_regbog - División De Registro Bogotá - diligenciar los soportes de evaluación de los controles CC.05.003.005 Y CC.05.003.006; para posteriormente ser cargados en el Soft Expert por el Sistema Integral de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental * Adicionalmente y después de actualizar la evaluación de los controles CC.05.003.005 Y CC.05.003.006 en el Soft Expert se debe revisar si aportó en la disminución de la vulnerabilidad residual del riesgo RC.05.003.002; si los controles permiten que el riesgo entre en el apetito de riesgo de la Universidad (Bajo) no es necesario por el momento realizar alguna acción. en caso contrario debe de crearse, cargarse en el sistema y ejecutarse un plan de tratamiento. | 1. Correo enviado a simege_rebgog@unal.edu.co
05.004 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA | RC.05.004.001 - Uso indebido, falsificación o manipulación de la información académica por parte de docentes y estudiantes en la Sede Bogotá. | Zona Alta (Entre 30 y 50) | 30 | Zona Alta (Entre 30 y 50) | 30 | CC.05.004.001 - Estatuto Estudiantil CC.05.004.003 - Revisión documental CC.05.004.004 - Legislación y normatividad CC.05.004.002 - Estatuto Docente | I1 - Personal I8 - Normas y directrices I3 - Procesos | C6 - Llamados de atención C2 - Pérdida de imagen C7 - Sanciones | 05.004 Enc-00003438 - 05.004 Encuesta Mon y Rev RC 2018 Gest Activ Acad S Bog mapa de ri-00003439 - mapa de riesgo corrupción GAA Bogotá | diracasede_bog - Dirección Académica Sede Bogotá | Plan 201638 | *En la revisión anterior no se tenia un plan asociado, * En la revisión actual, esta asociado el plan 201638 con 3 actividades, todas están planificadas con fechas de inicio a mas tardar para el 08/04/2019, pero no se evidencia en el Soft Expert la ejecución de ninguna de ellas, adicionalmente la actividad 3, se encuentra retrasada. * Con relación a los controles CC.05.004.001 "Estatuto estudiantil", CC.05.004.002 "Estatuto docente", CC.05.004.003 "Revisión documental", CC.05.004.004 "Legislación y normatividad", no existe evidencia en el Soft Expert de los soportes de evaluación del control, por ende su evaluación es de cero (0.0) | * Se solicita mediante correo a la diracasede_bog - Dirección Académica Sede Bogotá - subir al Soft Expert las evidencias de la acción 3 del plan 201638 asociado al riesgo anterior; en caso de no tener evidencias o avances en dicha actividad, deben priorizar su ejecución y empezar con las acciones 1 y 2 del plan mencionado. * Adicionalmente se solicita mediante correo a dicha dependencia diligenciar los soportes de evaluación de los controles CC.05.004.001 "Estatuto estudiantil", CC.05.004.002 "Estatuto docente", CC.05.004.003 "Revisión documental", CC.05.004.004 "Legislación y normatividad"; para posteriormente ser cargados en el Soft Expert por el Sistema Integral de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental | 1. Correo enviado a diracasede_bog
06.005 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN | RC.06.005.001 - Abuso del poder por parte de los intervinientes directos o indirectos, en el manejo de recursos de cualquier índole en el ciclo de vida de los proyectos de extensión buscando beneficio particular. | Zona Moderada (Entre 15 y 25) | 20 | Zona Moderada (Entre 15 y 25) | 20 | CC.06.005.002 - Seguimiento a la designación de los Directores de Proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad mediante la plataforma Hermes CC.06.005.001 - Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes CC.06.005.003 - Seguimiento a la verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a contratar en la ejecución del mismo mediante la plataforma Hermes | I1 - Personal E6 - Culturales I3 - Procesos E1 - Políticos E2 - Económicos | C1 - Pérdidas económicas C2 - Pérdida de imagen C4 - Incumplimientos legales C7 - Sanciones C9 - Insatisfacción del usuario | Formato ac-00003429 - Formato acciones correctivas, preventivas y de mejora 06.005 Enc-00003431 - 06.005 Encuesta Mon y Rev RC 2018 Gest Exten Matriz act-00003430 - Matriz actualizada | dneipi - Dirección Nacional de Extensión innovación y propiedad intelectual | Planes GR.0014 y OM.0146 | *Según la planificación del plan GR.0014, debía ser ejecutado entre el 17/12/2018 y 28/06/2019, al día de hoy se encuentra retrasado y sin avances de su ejecución en el Soft Expert. * El plan OM.0146 se encuentra retrasado y sin avances de su ejecución en el Soft Expert. Según su planificación, las acciones 1 y 2 debían ser ejecutadas entre el 17/12/2018 y 28/06/2019, al día de hoy su % ejecución es de 0%. La acción 3, debe de ejecutarse entre el 17/12/2018 y 29/11/2019, al día de hoy su % ejecución es de 0% *Con relación a los controles CC.06.005.003 "Seguimiento a la verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a contratar en la ejecución del mismo mediante la plataforma Hermes", CC.06.005.001 "Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes" , CC.06.005.002 "Seguimiento a la designación de los Directores de Proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad mediante la plataforma Hermes", no se encontraron en el Soft Expert los soportes de evaluación de los controles, por ende su evaluación es de cero (0.0) | *Se solicita mediante correo a la dneipi - Dirección Nacional de Extensión innovación y propiedad intelectual empezar con la ejecución del plan GR.0014; en caso de estar ya ejecutado, se solicita actualizar su estado en el Soft Expert junto con la evidencia / soporte / documentación correspondiente. *Se solicita mediante correo a la dneipi - Dirección Nacional de Extensión innovación y propiedad intelectual -empezar con la ejecución del plan OM.0146; en caso de estar ya ejecutado, se solicita actualizar su estado en el Soft Expert junto con el cargue de la evidencia/ documentación /soportes correspondientes * Se solicita mediante correo a la dneipi - Dirección Nacional de Extensión innovación y propiedad intelectual - diligenciar los soportes de evaluación de los controles CC.06.005.003, CC.006.005.001, CC.006.005.002; ; para posteriormente ser cargados en el Soft Expert por el Sistema Integral de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental | 1. Correo enviado a dneipi@unal.edu.co
11.001 GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI | RC.11.001.001 - Alteración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en procesos de TI que soportan los sistemas de misión crítica (SARA, SIA y QUIPU) declarados como confidenciales. | Zona Alta (Entre 30 y 50) | 30 | Zona Moderada (Entre 15 y 25) | 15 | CC.11.001.001 - Política de Seguridad informática y de la información CC.11.001.003 - Backup y recuperaciones CC.11.001.002 - Control de acceso | I8 - Normas y directrices I1 - Personal I2 - Infraestructura I3 - Procesos | C1 - Pérdidas económicas C2 - Pérdida de imagen C4 - Incumplimientos legales C7 - Sanciones | 1. U-FT-15-00003472 - 1. U-FT-15.001.028 Ficha escenario de riesgo de Corrupción 2. Verific-00003473 - 2. Verificación de controles asociados a riesgos de corrupción 2017-DNTIC | dnticalidad_nal - Calidad Dntic | Plan GR.0034 | * El plan GR.0034 se encuentra en ejecución, sus 3 primeras acciones están con un 50% o más de ejecución, la acción 4 esta con un 50% de ejecución pero se encuentra retrasada ya que su planificación implicaba terminar la acción el 31/07/2019. Las acciones 4 y 5 se encuentra con 0% de ejecución con fechas planificadas entre el 1/04/2019 y el 29/11/2019 | *Se solicita mediante correo a la dnticalidad_nal - Calidad Dntic - terminar de ejecutar y cerrar en el Soft Expert la acción 4 del Plan GR.0034; también empezar la ejecución de las acciones 5 y 6. | 1. correo enviado
12.011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS | Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio en favor propio o de un tercero. | Zona Alta (Entre 30 y 50) | 40 | Zona Moderada (Entre 15 y 25) | 20 | Control 1: Normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual y Guía “Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales” Control 2: Ejecución de programas de capacitación | I1 - Personal I8 - Normas y directrices | C1 - Pérdidas económicas C2 - Pérdida de imagen C4 - Incumplimientos legales C7 - Sanciones C9 - Insatisfacción del Usuario | Adjuntos fuera del Soft Expert 1.Matriz riesgo corrupción No. 2 GABS 2. Evaluación de controles GABS 3. Medición de impacto GABS | Julio Cesar Morales Castañeda | Contiene plan de tratamiento pero todavía no se ha cargado en el Soft Expert | Riesgo subido al Soft Expert junto a sus controles y plan de tratamiento. | No se realizó ninguna solicitud, ya que el riesgo fue actualizado hace poco en el sistema y el plan de tratamiento asociado no reporta actividades retrasadas. | Adjuntos subidos al Soft Expert 1.Matriz riesgo corrupción No. 2 GABS 2. Evaluación de controles GABS 3. Medición de impacto GABS
12.007 GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | RC.12.007.001 - Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Amazonía. | Zona Extrema (Entre 60 y 100) | 60 | Zona Alta (Entre 30 y 50) | 40 | CC.12.007.001 - Instructivo para la asignación de los espacios físicos | E6 - Culturales E2 - Económicos I1 - Personal I3 - Procesos | 02.004.001 - Pérdida de oportunidades para la comunidad académica C4 - Incumplimientos legales C7 - Sanciones C9 - Insatisfacción del usuario | 12.007 Fic-00003573 - 12.007 Ficha escenarios riesgos Gest esp fís S AMA Marzo 2018 12.007 Enc-00003574 - 12.007 Encuesta Mon y Rev RC 2018 Gest Ord y Dllo Fís S Ama | gespaciosf_ama - Gestión de Espacios Físicos Amazonia | GR 0015 | * El plan GR.0015 fue ejecutado y finalizado en el año 2018. Pero el RC continua en zona alta, debe formularse nuevos controles que permitan mitigar el riesgo ya sea de probabilidad o de impacto planeando y ejecutando un plan de tratamiento de riesgos. También puede optarse por mejorar la efectividad del control CC.12.007.001 "Instructivo para la asignación de espacios Físicos" con un plan de mejora, o para este caso en particular, realizando el soporte de evaluación de control (del que no existe soporte de evidencia en el Soft Expert) | * Se solicita mediante correo a la gespaciosf_ama - Gestión de Espacios Físicos Amazonia - diligenciar el soporte de evaluación del control CC.12.007.001 "Instructivo para la asignación de espacios Físicos" *Adicionalmente y después de actualizar la evaluación del control CC.12.007.001 en el Soft Expert, se debe revisar si aportó en la disminución del riesgo residual asociado; si el control permite que el riesgo asociado entre en el apetito de riesgo de la Universidad (bajo) no es necesario por el momento realizar alguna acción, en caso contrario se debe realizar un plan de mejoramiento para el control CC.12.007.001 o implementar un plan de tratamiento | 1. Soporte controles Gestión de espacios Físicos Amazonia 2. Trazabilidad de correos a gespaciosf_ama
| RC.12.007.002 - Incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales, ETC. De la sede Bogotá. | Zona Alta (Entre 30 y 50) | 30 | Zona Moderada (Entre 15 y 25) | 20 | CC.12.007.002 - Manual de convenios y contratos, Cartilla guía de supervisión e interventoría de contratos y órdenes. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios | I1 - Personal I3 - Procesos I8 - Normas y directrices I6 - Cultura Organizacional | C1 - Pérdidas económicas C6 - Llamados de atención C2 - Pérdida de imagen C7 - Sanciones | 12.007 Enc-00003576 - 12.007 Encuesta Mon y Rev RC 2018 Gest Ord y Dllo Fís S Bog Ficha Gest-00003575 - Ficha Gestión de Espacios S Bog 2018 | calsecadmce_bog - Calidad Administración Espacios Bogotá | No se evidencia Plan de tratamiento en el Soft Expert | * No existe plan de tratamiento o de mejora en el Soft Expert para este riesgo (aparece el Plan GR.0020, pero este no es un plan sino una directriz del sistema realizada por la coordinación SIGA para solicitar a las dependencias correspondientes la planeación, ejecución y creación en el sistema de un plan para modificar la vulnerabilidad residual del riesgo asociado). * Con relación al control l CC.12.007.002 "Manual de convenios y contratos, Cartilla guía de supervisión e interventoría de contratos y órdenes. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios", no existe evidencia en el Soft Expert del soporte de evaluación del control, por ende su evaluación es de cero (0.0) | *Se solicita mediante correo a calsecadmce_bog - Calidad Administración Espacios Bogotá - diligenciar el soporte de evaluación del control CC.12.007.002 "; para posteriormente ser cargado en el Soft Expert por el Sistema Integral de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental. * Si después de actualizar la evaluación del control el riesgo asociado continua en zona moderada, se solicitará a la dependencia correspondiente realizar un plan de tratamiento | 1. Correo enviado
| RC.12.007.007 - Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Palmira. | Zona Extrema (Entre 60 y 100) | 60 | Zona Moderada (Entre 15 y 25) | 20 | CC.12.007.013 - Entrega de los espacios físicos al usuario de forma oficial CC.12.007.012 - Inventario actualizado de los espacios físicos en la Sede | I3 - Procesos E6 - Culturales I1 - Personal E2 - Económicos | C1 - Pérdidas económicas C8 - Reprocesos C4 - Incumplimientos legales C7 - Sanciones | Ficha Esc -00003588 - Ficha Esc Gest Esp Fís S PAL 2018 Eval Cont -00003587 - Eval Cont RC Gest Esp Fis S PAL 2018 12.007 Enc-00003589 - 12.007 Encuesta Mon y Rev RC 2018 Gest Ord y Dllo Fís S Pal | ofordenamiento_pal - Oficina De Ordenamiento Y Desarrollo Físico Palmira | No se evidencia Plan de tratamiento en el Soft Expert | * No existe Plan de tratamiento para el riesgo asociado, los controles cuentan su respectivo el soporte de evaluación en el Soft Expert | * Se solicita mediante correo a la ofordenamiento_pal - Oficina De Ordenamiento Y Desarrollo Físico Palmira, - cargar en el Soft Expert el documento con el plan de tratamiento para el riesgo RC.12.007.007, y posteriormente empezar con su ejecución según las fechas planificadas | 1. Correo enviado

## Estadisticas M y R
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ANÁLISIS MONITOREO Y REVISIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
El analisis del monitoreo y revisión presentado a continuación es entre los riesgos de corrupción reportados en el Mapa de riesgos de corrupción 2019 versión 0 y el Mapa de riesgos de corrupción 2019 versión 2.
Nota 1 : La versión 1 del Mapa de riesgos de corrupción no se considera en este analisis, ya que fue modificada el día 22/08/2019 por recomendación de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Nota 2 : Para facilitar la comprensión del análisis, los resultados serán mostrados en forma de tablas y gráficas
Nota 3 : Los datos usados para el análisis fueron extraidos de los archivos Access de las versiones 0 y 2 del Mapa de Riesgos de Corrupción año 2019
Tabla 1. Resumen general Mapa de RC 2019 V0 y V2
|  |  |  | Versión 0 | Versión 2
|  |  | Total procesos | 37 | 30
|  |  | Total riesgos | 52 | 46
|  |  | Total controles | 116 | 106
Tabla 2. Indicadores y estadísticas de gestión de riesgos de corrupción V0 y V1
|  |  |  | Versión 0 | Versión 2
|  |  | Índice de vulnerabilidad inherente | 23.9423 | 23.3696
|  |  | Índice de vulnerabilidad residual | 10 | 10.5435
|  |  | Índice promedio de eficiencia de los controles implementados por disminución de la calificación del riesgo ihnerente | 58.23% | 54.88%
|  |  | Promedio de riesgos por proceso | 1.4054 | 1.5333
|  |  | Promedio de controles por proceso | 3.1351 | 3.5333
|  |  | Promedio de controles por riesgo | 2.2308 | 2.3043
|  |  | Nivel de riesgos inherentes significativos | 34.62% | 39.13%
|  |  | Nivel de riesgos residuales significativos | 5.769% | 6.522%
|  |  | Tabla 3. Nivel de aceptabilidad de riesgos inherentes de corrupción 2019 V0 y V2 |  |  |  | Tabla 4. Nivel de aceptabilidad de riesgos residuales de corrupción 2019 V0 y V2
|  |  |  | Versión 0 | Versión 2 |  |  |  | Versión 0 | Versión 2
|  |  | Bajo | 17 | 14 |  | Bajo |  | 42 | 36
|  |  | Moderado | 17 | 14 |  | Moderado |  | 7 | 7
|  |  | Alto | 14 | 15 |  | Alto |  | 3 | 3
|  |  | Extremo | 4 | 3 |  | Extremo |  | 0 | 0
|  |  | Total | 52 | 46 |  | Total |  | 52 | 46
Tabla 5: Nivel de aceptabilidad por proceso de los riesgos inherentes y residuales V0
| Id. Proceso | Proceso |  | Riesgo inherentes |  |  |  | Riesgo residuales |  |  |  | Se gestionaron con controles los riesgos inaceptables?
|  |  |  | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 44 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 45 | AGENCIAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 46 | DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 47 | DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN ACADÉMICA |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 48 | DIVULGACIÓN CULTURAL |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO
| 49 | DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL UNIVERSITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 50 | GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 51 | GESTIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 52 | ADMISIONES |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | SI
| 53 | REGISTRO Y MATRICULA |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | SI
| 54 | GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO
| 55 | APOYO A LA INNOVACIÓN ACADÉMICA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 56 | GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO
| 57 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 58 | GESTIÓN DE EGRESADOS |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 59 | BIENESTAR UNIVERSITARIO |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 65 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 66 | GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 67 | GESTIÓN DE LABORATORIOS |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 68 | GOBIERNO Y GESTÓN DE SERVICIOS DE TI |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SI
| 69 | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 70 | PRESUPUESTO |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 71 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | SI
| 72 | GESTIÓN DE BIENES |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 73 | TESORERÍA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 74 | CONTABLE |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 75 | GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | SI
| 76 | SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | SI
| 77 | COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | SI
| 78 | GESTIÓN JURÍDICA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 79 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 80 | AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 81 | CONTROL DISCIPLINARIO |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 82 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 83 | GESTIÓN AMBIENTAL |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 84 | SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 85 | SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| TOTAL |  |  | 17 | 17 | 14 | 4 | 42 | 7 | 3 | 0
[5 empty] | PROCESOS QUE GESTIONARON RIESGOS CON CONTROLES | [6 empty] | 20
[5 empty] | PROCESOS QUE NO GESTIONARON RIESGOS CON CONTROLES | [6 empty] | 3
[5 empty] | PROCESOS QUE NO REQUIRIERON GESTIÓN DE RIESGOS CON CONTROLES | [6 empty] | 14
[5 empty] | TOTAL PROCESOS | [6 empty] | 37
Tabla 6: Nivel de aceptabilidad por proceso de los riesgos inherentes y residuales V2
| Id. Proceso | Proceso |  | Riesgo inherentes |  |  |  | Riesgo residuales |  |  |  | Se gestionaron con controles los riesgos inaceptables?
|  |  |  | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 44 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SI
| 45 | AGENCIAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 46 | DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 47 | DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN ACADÉMICA |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 48 | DIVULGACIÓN CULTURAL |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO | Este proceso termino su plan de tratamineto según el Soft Exper, además se solicitó evidencia de los controles a la dependencia/persona responsable, dichos soportes de evidencia fueron enviados al correo institucional siga_nal@unal.edu.co , pero todavia falta estimar su efectividad y ser aprobados, por ende dichos soportes no fueron incluidos en este analisis
| 49 | DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL UNIVERSITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 50 | GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 51 | GESTIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 52 | ADMISIONES |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | SI
| 53 | REGISTRO Y MATRICULA |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | SI
| 54 | GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO | Este proceso tiene un plan asociado del cual no se encontraron avances en su ejecución en el Soft Expert , Se solicito mediante mailing a la dependencia / persona responsable registrar los avancen del plan ( o empezar su ejecución en caso de no haberlo hecho) y adicionalmente enviar lo soportes de evaluación de los controles
| 55 | APOYO A LA INNOVACIÓN ACADÉMICA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 56 | GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO | Este proceso tiene 2 planes de tratamiento asociado, se solicito a dicha dependencia / persona actualizar en el Soft Expert el estado de estos planes y adicionalmente se les solicito que enviarán los soportes de evaluación de controles
| 58 | GESTIÓN DE EGRESADOS |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 59 | BIENESTAR UNIVERSITARIO |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 65 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 66 | GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 67 | GESTIÓN DE LABORATORIOS |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 68 | GOBIERNO Y GESTÓN DE SERVICIOS DE TI |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SI
| 69 | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 70 | GESTIÓN FINANCIERA |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 71 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | SI
| 75 | GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | SI
| 76 | SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | SI
| 78 | GESTIÓN JURÍDICA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 79 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 81 | CONTROL DISCIPLINARIO |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 82 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| 84 | SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI
| 85 | SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO REQUERIDO
| TOTAL |  |  | 14 | 14 | 15 | 3 | 36 | 7 | 3 | 0
[5 empty] | PROCESOS QUE GESTIONARON RIESGOS CON CONTROLES | [6 empty] | 16
[5 empty] | PROCESOS QUE NO GESTIONARON RIESGOS CON CONTROLES | [6 empty] | 3
[5 empty] | PROCESOS QUE NO REQUIEREN GESTIÓN DE RIESGOS CON CONTROLES | [6 empty] | 11
[5 empty] | TOTAL PROCESOS | [6 empty] | 30
Note on N52: Los riesgos inaceptables para la Universidad Nacional son aquellos en un nivel de aceptabilidad moderado, alto o extremo. Este campo es un estimativo, ya que puede ocurrir que el proceso apenas este diseñando el control, o que no se encuentre reportado en los archivos Access donde fue extraída la información. Para que los controles puedan aportar en la gestión de riesgos inaceptables, estos deben de tener un diseño que permita reducir en 1 o 2 niveles la probabilidad del riesgo.
Note on N99: Los riesgos inaceptables para la Universidad Nacional son aquellos en un nive de aceptabilidad moderado, alto o extremo. Este campo es un estimativo, ya que puede ocurrir que el proceso apenas este diseñando el control, o que no se encuentre reportado en los archivos Access donde fue extraida la información

## otros datos base
Resumen de la calificación del riesgo inherente v2 |  |  | Resumen de la calificación del riesgo residual v2
Valor riesgo | Cantidad | Valor riesgo x Cantidad | Valor riesgo | Cantidad | Valor riesgo x Cantidad
5 | 3 | 15 | 5 | 22 | 110
10 | 11 | 110 | 10 | 14 | 140
15 | 4 | 60 | 15 | 1 | 15
20 | 10 | 200 | 20 | 6 | 120
30 | 9 | 270 | 30 | 2 | 60
40 | 6 | 240 | 40 | 1 | 40
60 | 3 | 180 | total | 46 | 485
total | 46 | 1075 | Ind Vul Residual | 10.5435
Ind Vul Inherente | 23.3696
Resumen de la calificación del riesgo inherente v0 |  |  | Resumen de la calificación del riesgo residual v0
Valor riesgo | Cantidad | Valor riesgo x Cantidad | Valor riesgo | Cantidad | Valor riesgo x Cantidad
5 | 3 | 15 | 5 | 26 | 130
10 | 14 | 140 | 10 | 16 | 160
15 | 4 | 60 | 15 | 2 | 30
20 | 13 | 260 | 20 | 5 | 100
30 | 8 | 240 | 30 | 2 | 60
40 | 5 | 200 | 40 | 1 | 40
50 | 1 | 50 | total | 52 | 520
60 | 3 | 180 | Ind Vul Residual | 10
100 | 1 | 100
total | 52 | 1245
Ind Vul Inherente | 23.9423